ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

LEADER+ 2000 – 2006

##### ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007

ΚΕΝ.Α.ΚΑ.Π.  A.Ε.

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ-ΠΥΛΗΣ Α.Ε.

Κονδύλη 38, 422 00 Καλαμπάκα, τηλ: 24320 25370, 75250

fax: 24320 25343, www.kenakap.gr,  e-mail : kenakap@kenakap.gr

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

###### ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

«Σχεδιασμός & Αναπαραγωγή Δίγλωσσου Κοινού Λευκώματος (Ελληνικά – Αγγλικά)», στα πλαίσια του Διατοπικού Σχεδίου Συνεργασίας «Οι Γεύσεις της Θεσσαλίας-Μια Ευκαιρία Ανάπτυξης», του Άξονα Προτεραιότητας 2, Κατηγορία Πράξεων 2.1, του Ε.Π. Κ.Π. LEADER+

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+

Διάρκεια του Έργου: Εκατόν Είκοσι (120) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης

Προϋπολογισμός: 50.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Το έργο χρηματοδοτείται από τα Τοπικά Προγράμματα Leader+ των Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ. Α.Ε., ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε., Ε.Α.Π. Α.Ε. & ΚΕΝ.Α.ΚΑ.Π. Α.Ε.

Ημερομηνίες Δημοσίευσης στον Τύπο:  04/12/2007, 05/12/2007, 06/12/2007 και 07/12/2007

Αναθέτουσα Αρχή :  ΚΕΝ.Α.ΚΑ.Π. Α.Ε.

| ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ | Το έργο συγχρηματοδοτείται από : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΕΓΤΠΕ-Π)» ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ |
| --- | --- | --- |

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ,  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ	5

Άρθρο 1ο  	Αντικείμενο του έργου	5

Άρθρο 2ο 	Εκτέλεση του αντικειμένου – Παραδοτέα	6

Άρθρο 3ο 	Τόπος εκτέλεσης έργου – Διάρκεια – Αμοιβή	8

Άρθρο 4ο 	Δίκαιο – Γλώσσα	9

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	10

Άρθρο 5ο 	Προθεσμίες, τόπος υποβολής προσφορών & διάρκεια ισχύος προσφορών 	10

Άρθρο 6ο 	Αρμόδιες αρχές διεξαγωγής του διαγωνισμού –Παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου του Αναδόχου	11

Άρθρο 7ο 	Δικαίωμα Συμμετοχής	11

Άρθρο 8ο 	Λοιπά στοιχεία διαγωνισμού	14

Άρθρο 9ο 	Πληροφορίες	15

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	16

Άρθρο 10ο 	 Περιεχόμενο Φακέλου Συμμετοχής	16

Άρθρο 11ο 	 Φάκελος Τυπικών Δικαιολογητικών-Εγγύηση Συμμετοχής	17

Άρθρο 12ο 	 Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς	19

Άρθρο 13ο 	 Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς	22

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ	23

Άρθρο 14ο 	Διαδικασία Αξιολόγησης	23

Άρθρο 15ο 	Αποτέλεσμα επιλογής – Ματαίωση Διαγωνισμού	26

Άρθρο 16ο 	Αντιρρήσεις-Ενστάσεις	27

Άρθρο 17ο 	Επιλογή Αναδόχου - Κατάρτιση Σύμβασης – Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης		28

Άρθρο 18ο 	Πληρωμή – Κρατήσεις	30

Άρθρο 19ο 	Παράδοση του έργου – Ρήτρες Καθυστέρησης	30

Άρθρο 20ο 	Επίλυση διαφορών	30

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ	33

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ Ο.Ε. 	35

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	37

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	39

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	42

# ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

## Αντικείμενο του έργου

Η αναπτυξιακή εταιρία ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ-ΠΥΛΗΣ (ΚΕΝΑΚΑΠ) Α.Ε., στα πλαίσια υλοποίησης του Διατοπικού Σχεδίου Συνεργασίας «Οι Γεύσεις της Θεσσαλίας-Μια Ευκαιρία Ανάπτυξης», που έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 2, Κατηγορία Πράξης 2.1 του Ε.Π. Κ.Π. LEADER +, το οποίο εγκρίθηκε  με την υπ. αρ. 5546/28.09.2007 απόφαση της Υ.Δ. Ε.Π. Κ.Π. Leader+, ενεργώντας ως Συντονίστρια Ο.Τ.Δ. και για λογαριασμό των υπολοίπων Ο.Τ.Δ. που συμμετέχουν στο σχέδιο (ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ. Α.Ε., ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. & Ε.Α.Π. Α.Ε.), σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στο Πρωτόκολλο Συνεργασίας που έχει υπογραφεί,

προτίθεται με τον παρόντα ανοιχτό διαγωνισμό να επιλέξει Ανάδοχο για την εκτέλεση του έργου:

«Σχεδιασμός & Αναπαραγωγή Δίγλωσσου Κοινού Λευκώματος (Ελληνικά – Αγγλικά)».

Αντικείμενο του έργου είναι ο σχεδιασμός και η αναπαραγωγή δίγλωσσου κοινού λευκώματος, στην Ελληνική κι Αγγλική γλώσσα, με πρωτογενή έρευνα (αναζήτηση και καταγραφή πηγών-αναφορών στη βιβλιογραφία, στη λαογραφία και στο λαϊκό πολιτισμό, αναζήτηση εικαστικών απεικονίσεων σε παλιότερες εκδόσεις σε φωτογραφίες και στις καλλιτεχνικές δημιουργίες), φωτογραφική καταγραφή των περιοχών, συγγραφή κειμένων με βάση τα συλλεγέντα στοιχεία και την επιμέλεια των κειμένων των δοκιμίων. Το λεύκωμα θα αναφέρεται στις περιοχές εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων Leader+, των 4 Ο.Τ.Δ. της Θεσσαλίας (ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ. Α.Ε., ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε., Ε.Α.Π. Α.Ε. & ΚΕΝ.Α.ΚΑ.Π. Α.Ε.).

Ειδικότερα, αντικείμενο του έργου είναι ο σχεδιασμός κι η αναπαραγωγή ενός Λευκώματος με ενδεικτικό τίτλο «Οι Γεύσεις της Θεσσαλίας», με φωτογραφικό υλικό, το οποίο θα περιηγείται στις περιοχές εφαρμογής της Κ.Π. Leader+ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας & σε τμήμα της Βορειοανατολικής Φθιώτιδας, υπό τύπου οδοιπορικού στο χώρο, δίνοντας έμφαση κυρίως στην γαστρονομική παράδοση των περιοχών. Τα περιεχόμενά του θα αναπτύσσονται και θα κινούνται στις εξής επιμέρους ενότητες:

- Συλλογή & καταγραφή τοπικών συνταγών.

- Έρευνα & συγκέντρωση υλικού (συνταγές & λαογραφικά στοιχεία που θα τις συνοδεύουν).

- Φωτογράφηση εδεσμάτων & παρασκευή φαγητών για τις ανάγκες της φωτογράφησης.

- Έρευνα & φωτογράφηση παραδοσιακού λαογραφικού υλικού. Αντικείμενα, σκηνές καθημερινής ζωής, παρασκευή  αγροτικών & κτηνοτροφικών προϊόντων, παραγωγή αποσταγμάτων, κλπ.

Η ανάπτυξη του λευκώματος θα γίνει σε τέσσερα Κεφάλαια, τα οποία αφορούν αντίστοιχο αριθμό γεωγραφικών ενοτήτων που παρουσιάζουν ολοκληρωμένα την περιοχή παρέμβασης LEADER+ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας & στη βορειοανατολική Φθιώτιδα. Η σύνταξη του βιβλίου θα γίνει στα ελληνικά και στα αγγλικά. Ενδεικτικά το βιβλίο θα έχει τις εξής προδιαγραφές: Διαστάσεις 21cm x 29,5 cm (μέγεθος Α4), 120 σελίδες, 1.400 αντίτυπα, τύπος χαρτιού velvet 170 γρ., ραφτώ καλλιτεχνικό εξώφυλλο.

## Άρθρο 2ο 	Εκτέλεση του αντικειμένου – Παραδοτέα

2.1.	Το έργο που θα προσφέρει ο Ανάδοχος αφορά τον σχεδιασμό – έκδοση / αναπαραγωγή δίγλωσσου κοινού λευκώματος, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Σχεδίου Διατοπικής Συνεργασίας με τίτλο «Οι Γεύσεις της Θεσσαλίας – Μια Ευκαιρία Ανάπτυξης», του Άξονα Προτεραιότητας 1, Κατηγορία Πρ. 2.1, στο οποίο του Ε.Π. Κ.Π. Leader+, στο οποίο συμμετέχουν οι Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ. Α.Ε., ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε., Ε.Α.Π. Α.Ε. & ΚΕΝ.Α.ΚΑ.Π. Α.Ε. (ως συντονίστρια Ο.Τ.Δ.), σύμφωνα με τα περιεχόμενα όπως αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας προκήρυξης.

2.2.	Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου, όπως θα αναδειχθεί από τον υπόψη Διαγωνισμό,  προβλέπονται τα παρακάτω: Συνεργασία με την Συντονίστρια Ο.Τ.Δ. (ΚΕΝ.Α.ΚΑ.Π. Α.Ε.) και την αρμόδια Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, προκειμένου να υλοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το έργο που αναλήφθηκε.

  - Για να εξασφαλιστεί η ολοκληρωμένη παρουσίαση των καταγεγραμμένων ιδιαίτερων γαστρονομικών, πολιτιστικών και φυσικών πόρων της περιοχής εφαρμογής της Leader+ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας & σε τμήμα της βορειανατολικής Φθιώτιδας, η ΔΡΑΣΗ 2.3 «Σχεδιασμός & Αναπαραγωγή Δίγλωσσου Κοινού Λευκώματος (Ελληνικά-Αγγλικά), θα βασιστεί αφενός μεν στην πρωτογενή έρευνα του Αναδόχου, κι αφετέρου στο υφιστάμενο υλικό των Ο.Τ.Δ.

Επιπλέον και για την επίτευξη του καλυτέρου δυνατού αποτελέσματος ο Ανάδοχος, θα πρέπει να συμμορφωθεί με  τις ακόλουθες απαιτήσεις:

- Επίδειξη δοκιμίου δεκαεξασέλιδου σε φυσικό μέγεθος, από απλό εκτυπωτή με μικρό κόστος, ώστε να διαφαίνεται ο τρόπος στησίματος, η δομή και το περιεχόμενο του λευκώματος.

- Επίδειξη 15 – 20 φωτογραφικών θεμάτων, από αυτά που θα χρησιμοποιηθούν στην ύλη του λευκώματος. Ζητείται επίδειξη του πρωτογενούς υλικού, δηλαδή αν πρόκειται για ψηφιακό αρχείο το ίδιο το αρχείο (αν τα πρωτογενή φωτογραφικά θέματα προέρχονται από ψηφιακά αρχεία τότε αυτά θα πρέπει να είναι : με ανάλυση στα 300 dpi για όλα τα μεγέθη φωτογραφιών, αρχεία τύπου tiff ή psd format ή άλλο σχετικό, αρχεία RGB ή CMYK). Αν πρόκειται για αναλογικό, τότε τα αρνητικά και οι εκτυπώσεις τους ή οι ίδιες οι διαφάνειες εάν πρόκειται για διαφάνειες (slides).

- Ζητείται από το εργαστήριο που θα κάνει τους διαχωρισμούς, πριν αυτό προβεί σε ένθεση και παραγωγή των τυπογραφικών films, να επιδείξει το σύνολο των φωτογραφιών με διάσταση από 10 Χ 15 cm και άνω, ως δοκίμια τυπωμένα σε ηλιοτυπία. Δηλαδή να γίνει επίδειξη των δοκιμίων σε ηλιοτυπίες φυσικού μεγέθους, για όλα τα φωτογραφικά θέματα πριν παραχθούν τα τυπογραφικά films.

- Επίδειξη του τελικού δοκιμίου του Λευκώματος πριν την αναπαραγωγή του σε 5 αντίτυπα.

- Η βιβλιοδεσία ζητείται να έχει τουλάχιστον έξι ραψίματα στο κάθε δεκαεξασέλιδο.

- Τα κείμενα ζητείται να είναι διορθωμένα και επιμελημένα από ειδικό επιμελητή κειμένου.

- Τα κείμενα δεν θα ξεπερνούν το 25% του περιεχομένου, ούτε θα είναι λιγότερα του 10%. Ως κείμενα δεν νοούνται οι επεξηγηματικές λεζάντες.

Επισημαίνεται ότι :

- Τα παραδοτέα της Δράσης 2.3 «Σχεδιασμός & Αναπαραγωγή Δίγλωσσου Κοινού Λευκώματος (Ελληνικά-Αγγλικά), του Σχεδίου Διατοπικής Συνεργασίας «Οι Γεύσεις της Θεσσαλίας-Μια Ευκαιρία Ανάπτυξης», θα διανέμονται δωρεάν από τις εμπλεκόμενες Ο.Τ.Δ.

- Τόσο η Συντονίστρια Ο.Τ.Δ. (ΚΕΝ.Α.ΚΑ.Π. Α.Ε.), που για τις ανάγκες της παρούσας ενεργεί ως Αναθέτουσα Αρχή της δράσης 2.3 «Σχεδιασμός & Αναπαραγωγή Δίγλωσσου Κοινού Λευκώματος (Ελληνικά-Αγγλικά), του Σχεδίου Διατοπικής Συνεργασίας «Οι Γεύσεις της Θεσσαλίας-Μια Ευκαιρία Ανάπτυξης», όσο και οι υπόλοιπες εμπλεκόμενες Ο.Τ.Δ. (ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ. Α.Ε., ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. & Ε.Α.Π. Α.Ε.), μετά το πέρας της ολοκλήρωσης της υπόψη Δράσης και του σχεδίου γενικότερα, θα διατηρούν το δικαίωμα επιπλέον αναπαραγωγής του Λευκώματος, καθώς και το δικαίωμα χρήσης του υλικού που θα παραχθεί για την ενδεχόμενη παρουσίασή του σε δικτυακό τόπο της επιλογής τους.

- Στο παραδοτέο της Δράσης 2.3 «Σχεδιασμός & Αναπαραγωγή Δίγλωσσου Κοινού Λευκώματος (Ελληνικά-Αγγλικά), του Σχεδίου Διατοπικής Συνεργασίας «Οι Γεύσεις της Θεσσαλίας-Μια Ευκαιρία Ανάπτυξης», θα τηρούνται οι όροι δημοσιότητας όπως αυτές προβλέπονται στον κανονισμό Ε. Ε. (1159/2000).

## Άρθρο 3ο 	Τόπος εκτέλεσης έργου – Διάρκεια – Αμοιβή

Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η περιοχή εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader+ στην περιφέρεια Θεσσαλίας, καθώς και σε τμήμα της βορειοανατολικής Φθιώτιδας. Οι συνεδριάσεις της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης θα γίνονται στα γραφεία της Ο.Τ.Δ. ΚΕΝ.Α.ΚΑ.Π. Α.Ε., Κονδύλη 38, στη Καλαμπάκα.

Η διάρκεια του έργου υπολογίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η αμοιβή του Αναδόχου θα ανέρχεται συνολικά στο ποσό των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Το ύψος της κατ΄ αποκοπήν αμοιβής με την οποία τελικά θα αμειφθεί ο Ανάδοχος θα αποτελέσει αντικείμενο της Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων.

## Άρθρο 4ο 	Δίκαιο – Γλώσσα

4.1.	Η Σύμβαση καθώς και οι σχέσεις μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου θα διέπονται από την Οδηγία 92/50/ΕΟΚ και το Π.Δ. 346/98 προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 95/50/ΕΟΚ, από την Οδηγία 97/52/ΕΚ και το Π.Δ. 18/2000 «Τροποποίηση του Π.Δ.346/98 (Α΄230) σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 97/52/ΕΚ.

4.2.	Η ελληνική γλώσσα είναι η επίσημη γλώσσα κατά το διαγωνισμό και η επίσημη γλώσσα της Σύμβασης του Αναδόχου. Η Σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα έγγραφα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό (εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, προσφορές κλπ.) θα έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αλλοδαπών Υποψήφιων, θα υποβληθούν και νόμιμα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα. Οι τυχόν αντιρρήσεις κατά της διαδικασίας του διαγωνισμού, υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

4.3.	Οποιαδήποτε γραπτή ή προφορική επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου θα διεξάγεται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης του Αναδόχου απαιτηθεί για τις ανάγκες επικοινωνίας των μερών, διερμηνεία ή μετάφραση από ή/και προς τα ελληνικά, αυτή θα εξασφαλίζεται από τον Ανάδοχο και με κόστος που θα βαρύνει τον ίδιο.

4.4.	Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Σε περίπτωση διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια της πόλης των Τρικάλων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εφαρμοστέο δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.

# ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

## Άρθρο 5ο 	Προθεσμίες, τόπος υποβολής & διάρκεια ισχύος προσφορών

  - Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών είναι η 08/01/2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ.

  - Ο φάκελος προσφοράς θα κατατεθεί ή αποσταλεί με συστημένη επιστολή / ταχυμεταφορά/ ιδιόχειρη κατάθεση υπόψη κας Καραφύλλα Γιώτας, στα γραφεία της εταιρείας Κέντρο Ανάπτυξης Καλαμπάκας Πύλης Α.Ε., Κονδύλη 38, Τ.Κ. 422 00, Καλαμπάκα.

  - Σε περίπτωση υποβολής με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά, θα πρέπει ο φάκελος προσφοράς να περιέλθει ομοίως στην κα Καραφύλλα Γιώτα, μέχρι την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα, με αποκλειστική ευθύνη των διαγωνιζομένων.

  - Σε περίπτωση που για οποιαδήποτε λόγο κάποια προσφορά υποβληθεί ή περιέλθει στο Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής μετά την ημερομηνία και ώρα της παραγράφου 5.1, η προσφορά δεν θα γίνει δεκτή στη διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού ως ουδέποτε υποβληθείσα και θα επιστραφεί σε αυτούς που την υπέβαλαν.

  - Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες  για Εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού ήτοι μέχρι την «10.03.08». Η ισχύς των προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ’ όσον ζητηθεί από την Υπηρεσία Διενέργειας, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω οριζόμενο. Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Υπηρεσία Διενέργειας θα  απευθύνει σχετικό αίτημα προς τους Προσφέροντες, πέντε (5) ημέρες πριν από τη λήξη ισχύος των προσφορών τους. Οι Προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε τρεις (3) ημέρες και, σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, να ανανεώσουν και τις εγγυήσεις συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν  παρατάσεις. Σε περίπτωση που η Κατακύρωση του διαγωνισμού ανακοινωθεί μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς ή μετά τη λήξη τυχόν παράτασής της, η Κατακύρωση δεσμεύει τον υποψήφιο Ανάδοχο μόνον εφ’ όσον αυτός την αποδεχτεί.

## Άρθρο 6ο 	Αρμόδιες αρχές διεξαγωγής του διαγωνισμού –Παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου του Αναδόχου

  - Αναθέτουσα Αρχή της συμβάσεως είναι η Ο.Τ.Δ. ΚΕΝ.Α.ΚΑ.Π. Α.Ε., η οποία ως Συντονίστρια Ο.Τ.Δ. του υπόψη σχεδίου, ενεργεί και για λογαριασμό των υπολοίπων εμπλεκομένων Ο.Τ.Δ. Η Σύμβαση θα υπογραφεί από τους  Πρόεδρους και των τεσσάρων ΕΔΠL+.

  - Η ΟΤΔ ΚΕΝ.Α.ΚΑ.Π. Α.Ε. είναι η αρχή διενέργειας του διαγωνισμού, ενώ η επιβλέπουσα αρχή του έργου του Αναδόχου είναι η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, οι αρμοδιότητες της οποίας καθορίζονται στο Πρωτόκολλο Συνεργασίας.

  - Με Απόφαση των ΕΔΠL+ των εμπλεκομένων Ο.Τ.Δ. ορίζονται τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του Σχεδίου Διατοπικής Συνεργασίας, η οποία αποτελεί παράλληλα και την Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού.

  - Μετά την επιλογή του Αναδόχου, η παρακολούθηση και παραλαβή του έργου του θα γίνει από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Σχεδίου, η οποία έχει συγκροτηθεί με απόφαση των ΕΔΠL+ των τεσσάρων Ο.Τ.Δ.

## Άρθρο 7ο 	Δικαίωμα Συμμετοχής

7.1.	Στο διαγωνισμό μπορούν να μετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, είτε μεμονωμένα είτε με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε Ένωση ή Σύμπραξη ή Κοινοπραξία.

Ο επιλεγείς μπορεί να προέρχεται από τα Κράτη μέλη του ΕΟΚ (Κρατών μελών της ΕΕ και χωρών της ΕΖΕΣ) καθώς και τα Κράτη μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που αποδεδειγμένα λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή στις προαναφερθείσες χώρες με εξειδίκευση και διεθνή εμπειρία, σε συναφή θέματα.

Στην περίπτωση Κοινοπραξίας, το ποσοστό συμμετοχής κάθε κοινοπρατούντος στο έργο, σε όρους προϋπολογισμού εργασιών, πρέπει να αντιστοιχεί και στο ποσοστό συμμετοχής του στην Κοινοπραξία.

Οι Ενώσεις ή Συμπράξεις ή Κοινοπραξίες που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό δεν υποχρεούνται να λάβουν καθορισμένη νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει τη σύσταση κοινοπραξίας εφόσον κριθεί ότι απαιτείται για την καλύτερη υλοποίηση του έργου.

- Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία θα συμμετάσχουν αυτόνομα ή σε Ένωση ή Σύμπραξη ή Κοινοπραξία στον διαγωνισμό δεν μπορούν να μετέχουν σε περισσότερα του ενός σχήματα διαγωνιζόμενων.

7.3.	Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν :

Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, που προσφέρουν υπηρεσίες και διαθέτουν αποδεδειγμένα ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις και σημαντική πείρα στην παροχή υπηρεσιών προμήθειας, παραγωγής εκδόσεων - εκτυπώσεων.

Είναι απαραίτητη η εμπειρία σε αντικείμενο αντίστοιχου με αυτά που περιγράφονται στην Εισαγωγή , στο Άρθρο 1  της παρούσας.

  - Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί:

Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγουμένης παραγράφου.

Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισμούς για προμήθειες του Δημοσίου με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Όσοι απώλεσαν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς με απόφαση άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ ή ΑΕ του Δημοσίου Τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.

Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις.

Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της.

  - Κάθε παρέχων υπηρεσίες μπορεί να αποκλεισθεί από τον διαγωνισμό εάν (Ισχύουν οι λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στο Άρθρο 29 της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1992):

α)	βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, κοινοτικές και κανονιστικές διατάξεις

β)	εκινήθη εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστικής  διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις,

γ)	καταδικάσθηκε για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή του παρέχοντος υπηρεσίες, βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου

δ)	έχει διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από τις αναθέτουσες αρχές

ε)	δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστημένος ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας της αναθέτουσας αρχής

στ)	δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας της αναθέτουσας αρχής

ζ)	είναι ένοχος υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών που απαιτούνται κατ΄ εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου (Κεφάλαιο 2 Κριτήρια ποιοτικής επιλογής, άρθρο 29 της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ)

Για να αποδείξει ο παρέχων υπηρεσίες ότι δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α), β),γ), ε) και στ),  οφείλει :

    - για τις περιπτώσεις τις αναφερόμενες στα στοιχεία α),β), και γ), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισότιμο έγγραφο εκδιδόμενο από δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης και από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.

    - Για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα στοιχεία ε) και στ), πιστοποιητικό εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους.

Εάν τα εν λόγω έγγραφα και πιστοποιητικά δεν εκδίδονται από την οικεία χώρα, είναι δυνατόν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή του αρμοδίου επαγγελματικού φορέα της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του.

## Άρθρο 8ο 	Λοιπά στοιχεία διαγωνισμού

  - Επισημαίνεται ότι:

δεν θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές για τις ανωτέρω ζητούμενες υπηρεσίες

ο κύριος του έργου είναι και οι τέσσερις Ο.Τ.Δ. που συμμετέχουν στο Διατοπικό Σχέδιο Συνεργασίας «Οι Γεύσεις της Θεσσαλίας – Μια Ευκαιρία Ανάπτυξης» και ως εκ τούτου τα πνευματικά δικαιώματα τα οποία απορρέουν από τα παραδοτέα παραμένουν στην κυριότητα των εμπλεκομένων Ο.Τ.Δ.

  - Λοιποί όροι σε σχέση με την εκτέλεση του έργου – Υποχρεώσεις του Αναδόχου

I.  Στον διαγωνισμό δεν μπορούν να συμμετάσχουν μέλη των ΔΣ, των ΕΔΠL+, μέλη επιτροπών αξιολόγησης προτάσεων και ενστάσεων, μέλη των υπηρεσιακών δομών, των Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ. Α.Ε., ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε., Ε.Α.Π. Α.Ε. & ΚΕΝ.Α.ΚΑ.Π. Α.Ε.

ΙΙ.	Εκχώρηση αρμοδιοτήτων. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τη σύμβαση που θα υπογραφεί σε τρίτο (φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία).

ΙII.	Εποπτεία επί των παρεχόμενων υπηρεσιών Η παρακολούθηση του έργου του Αναδόχου κατά τη διάρκεια της Σύμβασης, πραγματοποιείται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του ΣΔΣ, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 6, της παρούσας.

ΙV.	Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση της, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εχεμύθεια και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους οποιαδήποτε έγγραφα, στοιχεία ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του, κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών του και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι παραπάνω όροι, η Αναθέτουσα Υπηρεσία μπορεί να καταγγέλλει την Σύμβαση και εκπίπτουν οι εγγυητικές επιστολές.

V.	 Απόκλιση του έργου από τους όρους της σύμβασης. Οποιαδήποτε στιγμή η ΟΤΔ ΚΕΝ.Α.ΚΑ.Π. Α.Ε., ως Αναθέτουσα Αρχή, διαπιστώσει ουσιώδη απόκλιση του έργου του Αναδόχου από τους όρους της σύμβασης τον καλεί εγγράφως να ανταποκριθεί στις συμβατικές του Υποχρεώσεις και αν ο Ανάδοχος συνεχίζει την αντισυμβατική του συμπεριφορά, η Αναθέτουσα Υπηρεσία έχει δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης και άμεσης κατάπτωσης των εγγυητικών επιστολών.

## Άρθρο 9ο 	Πληροφορίες

- Το παρόν τεύχος της Προκήρυξης διατίθεται δωρεάν από τα γραφεία της Ο.Τ.Δ. ΚΕΝ.Α.ΚΑ.Π. Α.Ε., Κονδύλη 38, Καλαμπάκα, Τηλ. 24320 25370 & 24320 75250 και στις ιστοσελίδες: www.anelikis.gr, www.anka.gr, www.eapilio.gr, www.kenakap.gr.

- Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες για τον παρόντα διαγωνισμό, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, από  την κα Καραφύλλα Γιώτα και τον κ. Γεωργίου Απόστολο, στην διεύθυνση Κονδύλη 38, 422 00, Καλαμπάκα, Τηλ. 24320 25370 & 24320 75250.

- Περίληψη της παρούσας Προκήρυξης έχει σταλεί προς δημοσίευση στις εφημερίδες «ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ» (Τρίκαλα), «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» (Λάρισα), «ΝΕΟΙ ΚΑΙΡΟΙ» (Καρδίτσα) και «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» (Μαγνησία), στις 04/12/07, 05/12/07, 06/12/07  και 07/12/07, αντίστοιχα.

- Η παρούσα προκήρυξη δημοσιεύεται και στις ιστοσελίδες των ΟΤΔ που συμμετέχουν στο σχέδιο: www.anelikis.gr, www.anka.gr, www.eapilio.gr, www.kenakap.gr.

# ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

## Άρθρο 10ο 	Περιεχόμενο Φακέλου Συμμετοχής

  - Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν έναν σφραγισμένο φάκελο που θα αφορά το υπόψη έργο και ο οποίος θα περιέχει τρεις επίσης σφραγισμένους φακέλους:

- Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» που περιέχει το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ένα (1) αντίγραφο, το περιεχόμενο των οποίων περιγράφεται αναλυτικά στα επόμενα.

- Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ένα (1)  αντίγραφο, το περιεχόμενο των οποίων περιγράφεται αναλυτικά στα επόμενα.

- Φάκελος “ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ “που περιέχει μόνο ένα (1) πρωτότυπο της Οικονομικής Προσφοράς των συμμετεχόντων. Αυτό το Πρωτότυπο της Οικονομικής Προσφοράς θα έχει όλες τις σελίδες του αριθμημένες και υπογεγραμμένες από το νόμιμο εκπρόσωπο των συμμετεχόντων. Τα περιεχόμενα της οικονομικής προσφοράς περιγράφονται αναλυτικά στα επόμενα.

  - Οι φάκελοι (τόσο ο εξωτερικός όσο και οι εσωτερικοί) θα αναγράφουν υποχρεωτικά τον τίτλο του Διαγωνισμού και την επωνυμία, διεύθυνση αριθμό τηλεφώνου και fax των υποψηφίων. Ο εξωτερικός φάκελος θα αναγράφει επίσης τα εξής: «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ»’

10.3.	Οι εσωτερικοί φάκελοι θα αναγράφουν, εκτός των ανωτέρω (επωνυμία, κλπ.), και τα εξής:

ο πρώτος: «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ»

ο δεύτερος: «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

ο τρίτος: «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

10.4.	Οι φάκελοι των υποψηφίων θα περιέχουν το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ένα (1) αντίτυπο στην ελληνική γλώσσα. Στο ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και σε κάθε σελίδα αυτού, θα αναγράφεται η λέξη «Πρωτότυπο», το οποίο και υπερισχύει έναντι του αντίγραφου σε περίπτωση ασυμφωνίας, που θα φέρει αρίθμηση και μονογραφή σε κάθε σελίδα του, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου.

  - Όλα τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς θα παραμείνουν στη διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού μετά το πέρας της οποίας μπορούν να επιστραφούν στους μη επιλεγέντες διαγωνιζόμενους με αίτησή τους.

  - Σε περίπτωση κοινής υποβολής (σύμπραξη, κοινοπραξία, ένωση ατόμων, κλπ.) η προσφορά θα μονογράφεται είτε από όλα τα μέλη που συνιστούν την κοινή υποβολή ή από τον εξουσιοδοτημένο νόμιμο εκπρόσωπό τους.

  - Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από ειδική επιστολή, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η εταιρεία ή ένωση Εταιρειών που υποβάλλει προσφορά. Στην επιστολή αυτή συμπεριλαμβάνονται Στοιχεία του υποψηφίου (επωνυμία, νομική μορφή, διεύθυνση, τηλέφωνα, fax, όνομα του νόμιμου εκπροσώπου και όνομα του αρμοδίου προσώπου για την προσφορά).

  - Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο όλων των όρων της Προκήρυξης.

## Άρθρο 11ο 	Φάκελος Τυπικών Δικαιολογητικών - Εγγύηση Συμμετοχής

Κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να υποβάλλει τα εξής:

11.1.	Εγγυητική επιστολή συμμετοχής (μία ή περισσότερες), επί ποινή αποκλεισμού, συνολικού ποσού ίσου 5% του προϋπολογισμού του έργου, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι ποσό δύο χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα πέντε Ευρώ (2.975,00 €), σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙV, εκδοθείσα από αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στα κράτη μέλη της Ε.Ε. και έχουν σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα πέραν της λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου. Οι εγγυητικές επιστολές όλων των διαγωνιζομένων θα επιστραφούν, κατόπιν αιτήσεως τους, μετά την κατακύρωση και υπογραφή της Σύμβασης, εκτός εκείνης ή εκείνων που έχουν εν τω μεταξύ καταπέσει. Εάν ο διαγωνιζόμενος που επιλεγεί, αρνηθεί να υπογράψει τη Σύμβαση, καταπίπτει η Εγγυητική Επιστολή του. Σε περίπτωση κοινής προσφοράς, η/οι εγγυητική/ες επιστολή/ες εκδίδεται στο όνομα ενός εκάστου ή στο όνομα όλων των συμμετεχόντων στην κοινή προφορά.

  - Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 29 της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ.(βλέπε άρθρο 7, παράγραφος 7.3. της παρούσας Προκήρυξης).

  - Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου του τόπου όπου ασκούν το επάγγελμά τους ή άλλης αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής τους, με το οποίο θα βεβαιώνεται το ειδικό επάγγελμά τους καθώς και η άσκησή του κατά το έτος διενέργειας του διαγωνισμού.

  - Βεβαίωση εγγραφής στο σχετικό Μητρώο Διαφημιστών του Δημοσίου (άρθρο 3 του Π.Δ. 261/1997 και άρθρου 27 του Ν. 3166/03), που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών & Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης.

  - Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, (επί ποινή αποκλεισμού) ότι:

ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης

όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι ακριβή.

ότι ο συμμετέχων έλαβε γνώση των όρων και των προδιαγραφών της παρούσας προκήρυξης και ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με αυτούς

- ότι δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του ελληνικού δημοσίου ή άλλου ΝΠΔΔ γιατί δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις

- Ότι δεν είναι μέλος των ΔΣ, ή των ΕΔΠ, ή των υπηρεσιακών δομών των  ΟΤΔ ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ. Α.Ε., ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε., Ε.Α.Π. Α.Ε. & ΚΕΝ.Α.ΚΑ.Π. Α.Ε., ή μέλος Επιτροπών Αξιολόγησης ή Επιτροπών Ενστάσεων.

  - Σε περίπτωση Σύμπραξης ή Κοινοπραξίας, τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται από κάθε μέλος της Σύμπραξης ή της Κοινοπραξίας.

11.6.	Στην περίπτωση των Ανώνυμων Εταιρειών ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 82/1996 (ΦΕΚ 66/Α/11.4.1996) περί ονομαστικοποίησης των μετοχών.

11.7.	Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία να βεβαιώνει τη μη συνδρομή των ασυμβιβάστων του άρθρου 3 του Νόμου 3021/2002.

- Υπεύθυνη δήλωση ότι θα διατηρήσουν εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιήσουν μόνο για τους σκοπούς του διαγωνισμού τα στοιχεία και τις πληροφορίες των υπολοίπων προσφορών που τυχόν θα τεθούν υπόψη τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Προκήρυξη και αποτελούν, κατά δήλωση των συντακτών τους, εμπορικό ή επιχειρηματικό απόρρητο.

  - Με την επιφύλαξη των δικαιολογητικών η προσκόμιση των οποίων απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη κατά την υποβολή της προσφοράς επί ποινή αποκλεισμού από τον διαγωνισμό, η Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών μπορεί να ζητήσει με έγγραφό της, τη συμπλήρωση ελλείψεων των παραπάνω δικαιολογητικών.

  - Η ημερομηνία έκδοσης των δικαιολογητικών δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από 30 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς.

## Άρθρο 12ο 	Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς

  - Προκειμένου να εκτιμηθεί η εμπειρία, οι γνώσεις, η αποτελεσματικότητα και η αξιοπιστία του σχετικά με την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών, κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να υποβάλλει φάκελο με τις εξής ενότητες στοιχείων:

Εμπειρία του Αναδόχου

Πρόταση προσέγγισης του έργου (μεθοδολογία)

Σύνθεση της Ομάδας Έργου-Στελέχωση του Αναδόχου

12.2.	Όσον αφορά την ενότητα «Εμπειρίας του Αναδόχου» πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:

περιγραφή της σχετικής εμπειρίας και τους τίτλους σπουδών των βασικών στελεχών του διαγωνιζόμενου. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην εμπειρία των στελεχών ή συνεργατών του διαγωνιζόμενου, με θέματα που συνδέονται με το αντικείμενο του έργου, όπως περιγράφεται στο άρθρο 1 της παρούσας.

συνοπτική περιγραφή παρόμοιων έργων / υπηρεσιών με το αντικείμενο της παρούσας (λευκώματα, βιβλία με παραδοσιακές συνταγές μαγειρικής, κλπ), τα οποία έχουν υλοποιηθεί από το διαγωνιζόμενο κατά τα τελευταία 3 έτη. Από την εν λόγω περιγραφή θα προκύπτει αναλυτικά το αντικείμενο, ο προϋπολογισμός, το χρονικό διάστημα υλοποίησης και οι αποδέκτες τους - δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς - και θα συνοδεύονται από τα σχετικά πιστοποιητικά ή με Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/1986. Σε περίπτωση που τα έργα έχουν εκτελεσθεί από Κ/Ξ να σημειωθεί το ποσοστό του έργου που υλοποιήθηκε από τον διαγωνιζόμενο.

Δείγματα προηγούμενων έργων.

Προσχέδια και υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για το παρόν έργο.

Κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει την εμπειρία του διαγωνιζόμενου σε θέματα που συνδέονται με το αντικείμενο του έργου του Αναδόχου.

12.3.	Όσον αφορά την ενότητα «Πρόταση προσέγγισης του έργου (μεθοδολογία)», θα περιέχεται αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο Ανάδοχος σκοπεύει να προσεγγίσει και υλοποιήσει το έργο.

Η πρόταση αναφέρεται αναλυτικά:

- στη μεθοδολογία κάλυψης του αντικειμένου του έργου που αναφέρεται στο άρθρο 1 της παρούσας,

- στις αναγκαίες πληροφορίες και στοιχεία που θα συλλεχθούν (είδος και πηγή),

- στην αναλυτική περιγραφή των προδιαγραφών των προϊόντων προβολής,

- στο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου.

12.4.	Όσον αφορά την ενότητα «Στελέχωση του Αναδόχου-Σύνθεση της Ομάδας Έργου», πρέπει να υποβληθούν:

κατάλογος στελεχών του διαγωνιζόμενου και εξωτερικών συνεργατών οι οποίοι προτείνονται για την στελέχωση της Ομάδας Έργου και τον ρόλο κάθε στελέχους στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ.

σύντομη παρουσίαση των κυρίων προσόντων των λοιπών στελεχών της Ομάδας Έργου (περιγραφή της εμπειρίας και των τίτλων σπουδών) καθώς και του Υπεύθυνου Έργου (ΥΕ) που θα ηγηθεί της Ομάδας. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην εμπειρία των στελεχών της Ομάδας Έργου σε θέματα που συνδέονται με το αντικείμενο της Σύμβασης, όπως περιγράφεται στο άρθρο 1 της παρούσας. Θα συνεκτιμηθούν εξειδικευμένες γνώσεις στον σχεδιασμό εντύπων/ προϊόντων προβολής.

αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων στελεχών (Παράρτημα Ι)

- εάν ο Υ.Ε ή τα μέλη της ομάδας έργου δεν είναι μόνιμα στελέχη του υποψηφίου Αναδόχου που υποβάλλει την προσφορά, υποβάλλεται από έναν έκαστο εξ’ αυτών, υπεύθυνη δήλωση ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια του παρόντος έργου, δέχονται τους όρους του παρόντος διαγωνισμού καθώς και τη συμμετοχής τους στην υλοποίηση του έργου στην θέση που προτείνονται. Στην Υπεύθυνη Δήλωση αυτή αναφέρονται και τα στοιχεία του άρθρου 11, παράγραφος 11.4.

## 12.5.	Ο Ανάδοχος που θα αναλάβει την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, στελεχώνεται ως εξής:

- Ο Υπεύθυνος Έργου (ΥΕ): έχει τη συνολική ευθύνη των εργασιών του Αναδόχου.

- Ομάδα Έργου: η οποία υπό την καθοδήγηση του ΥΕ αναλαμβάνει επιμέρους ευθύνες και εργασίες στα πλαίσια  του έργου.

12.6.	Η κατάλληλη ομάδα έργου του Αναδόχου περιλαμβάνει στελέχη με αποδεδειγμένη ικανότητα για τον σχεδιασμό, την έκδοση ή/και την παραγωγή Λευκωμάτων παρόμοιου περιεχομένου.

12.7.	Δεδομένου ότι τα ανωτέρω θα αποτελέσουν βασικά κριτήρια αξιολόγησης των ενδιαφερομένων, θα πρέπει τα σχετικά στοιχεία να είναι όσο το δυνατόν πιο αναλυτικά και εμπεριστατωμένα, ώστε να δίνουν σαφή εικόνα της κατάστασης και της εμπειρίας του διαγωνιζόμενου στις υπηρεσίες που ζητούνται από την προκήρυξη.

## Άρθρο 13ο 	Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς

13.1.	Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα υποβληθεί σφραγισμένος και θα περιλαμβάνει το συνολικό ποσό σε ευρώ, ολογράφως και αριθμητικώς, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ, της κατ’ αποκοπή αμοιβής, έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο Ανάδοχος το έργο του, χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.

13.2.	Επισημαίνεται ότι:

Φόροι, δασμοί, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση, ως και κάθε άλλη δαπάνη μη ρητά καθοριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί στην προσφορά του διαγωνιζόμενου.

Οι προσφορές δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους από την επόμενη εργάσιμη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί αν γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προαναφέροντα μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος η ανάθεση γίνεται στο δεύτερο κατά σειρά επιλογής.

Η συνολική κατ΄ αποκοπή αμοιβή με βάση την προσφορά του Αναδόχου που θα περιληφθεί στην Σύμβαση  δεν αναθεωρείται.

Οικονομική προσφορά μεγαλύτερη της προϋπολογιζόμενης δαπάνης δεν γίνεται δεκτή και επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς και τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου.

Οικονομική προσφορά με έκπτωση μεγαλύτερη του 5% επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, δεν γίνεται δεκτή και επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς και τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου

# ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

## Άρθρο 14ο 	Διαδικασία Αξιολόγησης

14.1.	Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει βάσει την πλέον οικονομικώς συμφέρουσα προσφορά, σε τρία στάδια από Επιτροπή Αξιολόγησης (εφεξής καλούμενη «ΕΑ»), που ορίζεται με απόφαση της ΕΔΠ Leader+, της Ο.Τ.Δ. ΚΕΝ.Α.ΚΑ.Π. Α.Ε.

14.2.	Κατά το πρώτο στάδιο αξιολόγησης, η ΕΑ θα παραλάβει από το Πρωτόκολλο της ΟΤΔ ΚΕΝ.Α.ΚΑ.Π. Α.Ε., όλους τους Φακέλους των διαγωνιζομένων που υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα και θα τις καταγράψει σε κατάσταση κατά σειρά άφιξής τους και καταχώρησής τους σε αυτό. Η ΕΑ θα καλέσει με σχετική επιστολή τους υποψηφίους να συμμετέχουν σε ανοικτή δημόσια συνεδρίαση για το άνοιγμα του φακέλου των τυπικών δικαιολογητικών, στην οποία θα αναγράφονται η ημερομηνία, ο τόπος και η ώρα συνεδρίασης. Στην εν λόγω δημόσια συνεδρίαση η ΕΑ θα προβεί στο άνοιγμα του Φακέλου Προσφοράς όλων των διαγωνιζόμενων και θα εξετάσει αν ο φάκελος τυπικών δικαιολογητικών είναι πλήρης και σύμφωνος με το αντίστοιχο άρθρο της παρούσας προκήρυξης και άρα οι διαγωνιζόμενοι γίνονται κατ΄ αρχήν αποδεκτοί στον διαγωνισμό. Επισημαίνεται ότι κατά την εν λόγω δημόσια αποσφράγιση των προσφορών η ΕΑ δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τη συμμόρφωση των διαγωνιζομένων, δηλ. των προσφορών τους προς τους όρους της προκήρυξης, αλλά μόνον την εγκυρότητα και πληρότητα της Ε/Ε συμμετοχής των προσφορών, την πληρότητα του φακέλου τυπικών δικαιολογητικών και την υποβολή ή όχι όλων των δικαιολογητικών. Στη συνέχεια η ΕΑ σε κλειστές συνεδριάσεις θα εξετάσει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης. Η ΕΑ μπορεί να καλέσει τους διαγωνιζόμενους να διευκρινίσουν τα υποβληθέντα έγγραφα ή πιστοποιητικά (εκείνα τα οποία δεν αναφέρονται επί ποινή αποκλεισμού). Από τα επόμενα στάδια του διαγωνισμού θα αποκλεισθούν όσοι εκ των διαγωνιζομένων δεν έχουν υποβάλει τα σχετικά δικαιολογητικά ή όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 της παρούσας. Η ΕΑ θα συντάξει σχετικό πρακτικό, το περιεχόμενο του οποίου θα γνωστοποιήσει εγγράφως στους συμμετέχοντες η Αναθέτουσα Αρχή του Διαγωνισμού.

14.3.	Για τις ανάγκες της τεχνικής αξιολόγησης, η οποία και θα πραγματοποιηθεί κατά το δεύτερο στάδιο, η Επιτροπή Αξιολόγησης θα ακολουθήσει την παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία:

α.	Θα ελέγξει το περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους όρους της Προκήρυξης και θα καταχωρήσει, σε σχετικό πρακτικό της, τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε μία από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης.

Εφ’ όσον, σ’ αυτό το στάδιο της διαδικασίας, υπάρχουν τέτοιες απορριπτέες προσφορές, η Επιτροπή Αξιολόγησης θα διαβιβάσει το πρακτικό απόρριψης στην Αναθέτουσα Αρχή, για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων απόρριψης.

β.	Θα προχωρήσει στη βαθμολόγηση των τεχνικών όρων των αποδεκτών προσφορών, σύμφωνα με τα κριτήρια και τις οδηγίες αξιολόγησης του Παραρτήματος V.

γ.	Μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης, θα διαβιβάσει στην Αναθέτουσα Αρχή το/α πρακτικό/ά της, για την έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης.

14.4.	Κατά το τρίτο στάδιο, η ΕΑ θα αξιολογήσει την Οικονομική Προσφορά, που βασίζεται στο περιεχόμενο του φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι οικονομικές προσφορές θα αποσφραγισθούν μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης από την Αναθέτουσα Αρχή ενώπιον των συμμετεχόντων στους οποίους θα αποσταλεί ειδοποίηση.

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο επιστρέφονται από την Αναθέτουσα Αρχή στους Προσφέροντες, χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί στο Χώρο Διενέργειας, την ημερομηνία και ώρα που θα ορίζεται στη σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής Αξιολόγησης, ενώπιον των συμμετεχόντων ή των παρισταμένων εκπροσώπων των υποψηφίων αναδόχων.

Για τις ανάγκες της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Αξιολόγησης θα ακολουθήσει την παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία:

α.	Θα ελέγξει το περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει τον βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Προκήρυξης και θα καταχωρήσει, σε σχετικό πρακτικό της, τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε μία από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης. Εφ’ όσον, σ’ αυτό το στάδιο της διαδικασίας, υπάρχουν τέτοιες, απορριπτέες προσφορές, η Επιτροπή Αξιολόγησης θα διαβιβάσει το πρακτικό απόρριψης στην Αναθέτουσα Αρχή, για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων απόρριψης.

β.	Θα προχωρήσει στην συγκριτική κατάταξη των οικονομικών προσφορών, σύμφωνα με τις οδηγίες αξιολόγησης του Παραρτήματος V.

14.5.	Σε περίπτωση που κάποιες από τις προσφορές προσφέρουν έκπτωση μεγαλύτερη του 5%, η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει συνολικά την πρόταση ως απαράδεκτη.

14.6.	Ολοκλήρωση της Αξιολόγησης. Η Επιτροπή Διαγωνισμού θα αναλύσει, κατά την κρίση της, τα αξιολογούμενα σημεία των πινάκων σε επί μέρους κριτήρια. Σε κάθε ένα κριτήριο θα δοθεί σχετική βαρύτητα επί τοις εκατό, έτσι ώστε το άθροισμα των σχετικών βαρυτήτων όλων των κριτηρίων στα οποία αναλύεται κάθε σημείο να αθροίζει στο 100%.

Η  βαθμολογία των επιμέρους κριτηρίων κάθε σημείου είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 120 στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται ή μειώνεται μέχρι τους 80 βαθμούς στις περιπτώσεις  που δεν καλύπτονται πλήρως οι τεχνικές προδιαγραφές, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις έχουν κριθεί επουσιώδεις και η προσφορά τεχνικά αποδεκτή.

Η σταθμισμένη βαθμολογία κάθε κριτηρίου, σημείου ή στοιχείου είναι το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου, σημείου ή στοιχείου επί τη βαθμολογία του.

Η συνολική βαθμολογία κάθε σημείου προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών των επί μέρους κριτηρίων του σημείου.

Η συνολική βαθμολογία κάθε στοιχείου προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών των επί μέρους σημείων του στοιχείου.

Η συνολική βαθμολογία κάθε ομάδας στοιχείων προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών των επί μέρους στοιχείων της ομάδας.

Τέλος, η συνολική βαθμολογία κάθε προσφοράς, προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών των επί μέρους ομάδων.

Μετά την ολοκλήρωση της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα κατατάξει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά του τελικού βαθμού:

Β = 100 * ΒΚ / ΒΤ όπου:

ΒΚ  = το συνολικό κόστος της προσφοράς  και

ΒΤ  = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης,

όπως αυτοί προσδιορίζονται αναλυτικά με βάση το Παράρτημα V (Μέθοδος Αξιολόγησης) της παρούσας.

Ως πλέον συμφέρουσα προσφορά θα θεωρηθεί εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο βαθμό Β.

14.7.	Στις περιπτώσεις ενώσεων τα κριτήρια που αναφέρονται στο Παράρτημα V της παρούσας, ελέγχονται για τους συμμετέχοντες σ’ αυτές αθροιστικά.

14.8.	Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές σε καμιά φάση του διαγωνισμού και σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

## Άρθρο 15ο 	Αποτέλεσμα επιλογής – Ματαίωση Διαγωνισμού

15.1.	Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου του διαγωνισμού θα κοινοποιούνται εγγράφως σε όλους τους συμμετέχοντες στο συγκεκριμένο στάδιο.

15.2.	Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ματαιώσει τον διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο χωρίς κανείς από τους μετέχοντες να δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση.

15.3.	Το τελικό αποτέλεσμα της διαδικασίας ανάδειξης Αναδόχου εγκρίνεται από τον Πρόεδρο του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων.

## Άρθρο 16ο 	Αντιρρήσεις-Ενστάσεις

16.1.	Οι  Προσφέροντες  δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση:

α.	κατά της Προκήρυξης του διαγωνισμού,

β.	κατά της συμμετοχής Προσφέροντα στο διαγωνισμό  και

γ.	κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού.

16.2	Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στην Υπηρεσία Διενέργειας ως εξής:

α.	Κατά της Προκήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της Προκήρυξης μέχρι την ημερομηνία διενέργειας ήτοι μέχρι την 21.12.07. Η απόφαση περί αποδοχής ή απόρριψης της ένστασης, στην περίπτωση αυτή, εκδίδεται από την Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας.

β.	Κατά της συμμετοχής Προσφέροντα στο διαγωνισμό ή κατά της νομιμότητας της διενέργειας ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια αποσφράγισης των προσφορών και μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η ένσταση, στην περίπτωση αυτή, δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία γνωμοδοτεί σχετικά. Επί της ένστασης αποφασίζει η η ΕΔΠL+ της Ο.Τ.Δ. ΚΕΝ.Α.ΚΑ.Π. Α.Ε.. Η ένσταση κατά της συμμετοχής Προσφέροντα στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον  ενιστάμενο  σ’ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.

γ.	Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την Κατακύρωση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών από την έκδοση των σχετικών αποφάσεων. Η ένσταση, στην περίπτωση αυτή, εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία γνωμοδοτεί σχετικά. Επί της ένστασης αποφασίζει η η ΕΔΠL+ της Ο.Τ.Δ. ΚΕΝ.Α.ΚΑ.Π. Α.Ε., το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την κατά περίπτωση λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. Η προθεσμία των δέκα (10) ημερών είναι δυνατό να παρατείνεται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με απόφαση της Αναθέτουσα Αρχής.

16.3	Οι Προσφέροντες δικαιούνται να υποβάλουν προσφυγή, κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν οποιασδήποτε μορφής κυρώσεις σε βάρος τους, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την έκδοσή τους. Επί της προσφυγής αποφαίνεται η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

## Άρθρο 17ο 	Επιλογή Αναδόχου - Κατάρτιση Σύμβασης – Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης

17.1.	Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει στη βάση της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφορά όπως ορίζεται στο άρθρο 30 (παρ.1,α) του ΠΔ 346/98. Η ανακοίνωση επιλογής του αναδόχου δίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την ΟΤΔ ΚΕΝ.Α.ΚΑ.Π. Α.Ε.

17.2.	Ο διαγωνιζόμενος στον οποίο θα κατακυρωθεί το έργο είναι υποχρεωμένος να προσέλθει μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την επίδοση του κατακυρωτικού αποτελέσματος προκειμένου να υπογράψει τη σχετική Σύμβαση.

17.3.	Αν περάσει η ως άνω προθεσμία των πέντε (05) ημερών χωρίς να παρουσιασθεί, η Αναθέτουσα Αρχή τον κηρύσσει έκπτωτο, και ενδεχομένως αποφασίζει την κατακύρωση του διαγωνισμού στον επόμενο κατά σειρά βαθμολογίας διαγωνιζόμενο.

17.4.	Ο Ανάδοχος, στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός, πρέπει να καταθέσει εγγύηση Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης ως την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

17.5.	Το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.

17.6.	Η επιστροφή της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης ενεργείται με εντολή της Αναθέτουσας Αρχής προς το πιστωτικό ίδρυμα που την εξέδωσε, μετά την οριστική παραλαβή του έργου και το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της Σύμβασης.

17.7.	ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

- την ημερομηνία έκδοσης

- τον εκδότη

- την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται,

- τον αριθμό της εγγύησης

- το ποσό που καλύπτει η εγγύηση

- την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προσφέροντος υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,

- τον τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται η εγγύηση,

- ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως,

- ότι το ποσό της εγγύησης τίθεται στη διάθεση της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, εντός τριών(3) ημερών από την απλή έγγραφη ειδοποίηση,

- ότι ο εκδότης υποχρεούται να παρατείνει την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλή αίτηση της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.

- Εφόσον συμμετέχει στο διαγωνισμό κοινοπραξία η κοινοπραξία οφείλει να να εκδώσει Ε.Ε. συμμετοχής στο όνομα όλων των κοινοπρακτών εις ολόκληρο και αλληλέγγυο, αυτοί δε φαίνονται ως αυτοφειλέτες έναντι της ΟΤΔ Κέντρο Ανάπτυξης Καλαμπάκας Πύλης  Α.Ε. (ΚΕΝ.Α.ΚΑ.Π. Α.Ε.) στο σύνολο του ποσού της Ε.Ε.

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα από το συμβατικό χρόνο διάρκειας του έργου . Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον Ανάδοχο μετά την εκπλήρωση όλων των προβλεπόμενων υποχρεώσεων του και την οριστική παραλαβή του έργου.

Σε περίπτωση μη έγκαιρης επιστροφής της εγγυητικής επιστολής λόγω καθυστέρησης της οριστικής παραλαβής ή μη έγκαιρης αναζήτησης αυτής από τον Ανάδοχο, η ΟΤΔ (Εργοδότης) δεν θα υποβληθεί σε καμία περαιτέρω επιβάρυνση.

## Άρθρο 18ο 	Πληρωμή – Κρατήσεις

Η καταβολή της κατ’ αποκοπήν αμοιβής θα γίνει τμηματικά, όπως ορίζεται παρακάτω:

18.1.	Προβλέπεται προκαταβολή 20% μετά την υπογραφή της σύμβασης καταθέτοντας ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής .

18.2	Η επόμενη κατ΄ αποκοπήν ενδιάμεση πληρωμή θα γίνει μετά την υποβολή του τελικού δοκιμίου και έγκριση αυτού από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Σχεδίου Διατοπικής Συνεργασίας «Οι Γεύσεις της Θεσσαλίας – Μια Ευκαιρία Ανάπτυξης», το οποίο παραδίδεται εκατό (100) ημερολογιακές ημέρες, εφόσον δεν έχει μεταβληθεί ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης του έργου. Το ποσοστό της κατ’ αποκοπήν αυτής αμοιβής θα είναι 40% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.

18.3.	Η αποπληρωμή του Αναδόχου γίνεται μετά την οριστική παραλαβή και αποδοχή των τελικών παραδοτέων από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του σχεδίου.

18.4.	Στο ανωτέρω ποσό της αμοιβής περιλαμβάνονται η αμοιβή του Αναδόχου και των συνεργατών του, καθώς και τα γενικά ή ειδικά για το έργο αυτό έξοδα του, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου.

18.5.	Ρητά δε, συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος ουδεμία άλλη απαίτηση έχει έναντι του Εργοδότη.

18.6.	Για την είσπραξη της αμοιβής του, ο Ανάδοχος θα εκδώσει τα αναγκαία φορολογικά στοιχεία τα οποία θα συνυποβάλλει μαζί με ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.

Άρθρο 19ο 	Παράδοση του έργου – Ρήτρες καθυστέρησης

19.1.	Σε περίπτωση καθυστέρησης ολοκλήρωσης του έργου, με υπαιτιότητα του αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του Έργου έχει δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης και άμεσης κατάπτωσης της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, εφόσον η καθυστέρηση οφείλεται αποδεδειγμένα σε πράξεις και ενέργειες του Αναδόχου.

19.2. 	Σε περίπτωση καθυστέρησης για άλλους λόγους, εκτός αποκλειστικής ευθύνης του Αναδόχου, δίδεται παράταση στις αντίστοιχες προθεσμίες από την Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του Έργου χωρίς να υπάρχει δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης ή κατάπτωσης της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης και οι καταβολές αμοιβής του Αναδόχου γίνονται όπως προβλέπεται στο άρθρο 18.

Άρθρο 20ο 	Επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά που θα προκύψει από την εκτέλεση της Σύμβασης υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων Τρικάλων.

Εγκρίνεται με την υπ’ αριθμ. 56/01-12-2007 Απόφαση της ΕΔΠL+ ΚΕΝ.Α.ΚΑ.Π. Α.Ε., καθώς και με την υπ’ αριθμ. 192/01-12-2007 Απόφαση του Δ.Σ. της ΚΕΝ.Α.ΚΑ.Π. Α.Ε.

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ

1. Θέση στο έργο

2. Επίθετο

3. Όνομα

4. Ημερομηνία γέννησης

5. Εθνικότητα

6. Χρόνια εμπειρίας

7. Εκπαίδευση και επαγγελματικά / τεχνικά προσόντα / συμμετοχές σε φορείς

8. Σημερινός εργοδότης

9. Χρόνια στον εργοδότη αυτόν

Σχετική εμπειρία Περιγραφή του έργου ή της θέσης Αριθμός ατόμων για τα οποία ήταν υπεύθυνος Περιγραφή καθηκόντων, αρμοδιότητες και κύριες δραστηριότητες Ειδικές παρατηρήσεις

Υπογραφή

| ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (μελών της Ομάδας Έργου) |
| --- |
| 1. Προτεινόμενη θέση στο έργο |
| 2. Επίθετο |
| 3. Όνομα |
| 4. Ημερομηνία γέννησης |
| 5. Εθνικότητα |
| 6. Χρόνια εμπειρίας |
| 7. Εκπαίδευση και επαγγελματικά / τεχνικά προσόντα / συμμετοχές σε φορείς |
| 8. Σημερινός εργοδότης |
| 9. Χρόνια στον εργοδότη αυτόν |
| 10. Σύνοψη της σχετικής απασχόλησης / εμπειρίας (ξεκινώντας από τη σημερινή θέση) |
| α/α | Από | Έως | Εργοδότης | Διάρκεια | Θέση και κύρια δραστηριότητα |
| 11. Κύριες ικανότητες και εμπειρία και άλλες σχετικές πληροφορίες |

Υπογραφή

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ

| Α. Παρουσίαση της προτεινόμενης Ομάδας Έργου του Αναδόχου |
| --- |
| α/α | Όνομα | Ειδικότητα | Αντικείμενο και θέση στην ομάδα έργου | Κύρια επαγγελματική του δραστηριότητα |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

##### ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

...........................Διαγωνιζόμενος .......................

| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΜΟΝΑΔΑ | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ | ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Κατ’ αποκοπήν αμοιβή | EURO |  |  |

Καλαμπάκα, ..../..../ 200…

Για το Διαγωνιζόμενο

................................

(όνομα, τίτλος)

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΠΡΟΣ

Την ΟΤΔ

Κέντρο Ανάπτυξης Καλαμπάκας Πύλης Α.Ε.

##### ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα, ρητώς ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, ευθυνόμενοι απέναντί σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες μέχρι του ποσού των δύο χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα πέντε Ευρώ (2.975,00 €) για την εταιρεία ………………… οδός ………….., αριθμός …., Τ.Κ. ………….., ή σε περίπτωση Ένωσης για την εταιρεία 1) …………..και 2)…………..ατομικά για κάθε μία απ΄ αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της Ένωσης, για τη συμμετοχή τους στο  διενεργούμενο διαγωνισμό σας για την Επιλογή Αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «Σχεδιασμός & Αναπαραγωγή Δίγλωσσου Κοινού Λευκώματος (Ελληνικά-Αγγλικά)», στο πλαίσιο υλοποίησης του Διατοπικού Σχεδίου Συνεργασίας με τίτλο: «Οι Γεύσεις της Θεσσαλίας-Μια Ευκαιρία Ανάπτυξης», του Άξονα Προτεραιότητας 2, Κατ. Πρ. 2.1 του Ε.Π. Κ.Π. Leader+, το οποίο χρηματοδοτείται από τα Τοπικά Προγράμματα των Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ. Α.Ε., ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε., Ε.Α.Π. Α.Ε. & ΚΕΝ.Α.ΚΑ.Π. Α.Ε.

Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και διηζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη, ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852-855, 862-864 και 866-869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα υπόψη άρθρα.

Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας γνωστοποιήσετε ότι η (επωνυμία διαγωνιζόμενου) δεν εξεπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που θα μας το ζητήσετε.

Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμιά εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση της (επωνυμία διαγωνιζόμενου). Επιπλέον δεν θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής ή τη θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.

Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ, μέχρι να επιστραφεί σε εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με την έγγραφη δήλωσή σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σε εσάς του ποσού της εγγύησης.

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες εγγυητικές επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και σε ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβάνοντας και την παρούσα, δεν υπερβαίνουν στο σύνολό τους το όριο που έχει καθορισθεί από το νόμο για την Τράπεζά μας.

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΔΥΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ι. Τεχνική Αξιολόγηση

Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα αναλύσει, κατά την κρίση της, τα αξιολογούμενα σημεία των πινάκων σε επί μέρους κριτήρια. Σε κάθε ένα κριτήριο θα δοθεί σχετική βαρύτητα επί τοις εκατό, έτσι ώστε το άθροισμα των σχετικών βαρυτήτων όλων των κριτηρίων στα οποία αναλύεται κάθε σημείο να αθροίζει στο 100%.

Η  βαθμολογία των επιμέρους κριτηρίων κάθε σημείου είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται  μέχρι 120 στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται ή μειώνεται μέχρι τους 80 βαθμούς στις περιπτώσεις  που δεν καλύπτονται πλήρως οι τεχνικές προδιαγραφές, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις έχουν κριθεί επουσιώδεις και η προσφορά τεχνικά αποδεκτή.

Η σταθμισμένη βαθμολογία κάθε κριτηρίου, σημείου ή στοιχείου είναι το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου, σημείου ή στοιχείου επί τη βαθμολογία του.

Η συνολική βαθμολογία κάθε σημείου προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών των επί μέρους κριτηρίων του σημείου.

Η συνολική βαθμολογία κάθε στοιχείου προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών των επί μέρους σημείων του στοιχείου.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη βέλτιστη  προσφορά.

Για την επιλογή της βέλτιστης  προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης.

Πιο συμφέρουσα προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (Λ) της τιμής της προσφοράς προς τη βαθμολογία της.

| Τιμή Προσφοράς | = Λ |
| --- | --- |
| Σταθμισμένη Βαθμολογία |  |

Για τις δύο ομάδες  βαθμολόγησης ορίζεται συντελεστής βαρύτητας που μπορεί να ανέρχεται μέχρι ποσοστό επί τοις εκατό 70 και 30 αντίστοιχα.

Το άθροισμα των ποσοστών αυτών ανέρχεται σε 100.

Όλα τα επιμέρους  στοιχεία των ομάδων βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς .

Η βαθμολογία των επιμέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτουν επακριβώς τις τεχνικές προδιαγραφές .

Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 120 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

Επίσης μειώνεται μέχρι 80 βαθμούς για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι τεχνικές προδιαγραφές υπό την προϋπόθεση  ότι οι αποκλίσεις των προδιαγραφών έχουν κριθεί ως επουσιώδεις και η προσφορά ως τεχνικά αποδεκτή.

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί την βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων  και των δύο ομάδων.

Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 80 έως 120 βαθμούς.

| ΟΜΑΔΑ Α΄ (70 %) | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |
| --- | --- |
| Συμφωνία προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης | 10 |
| Μεθοδολογία υλοποίησης & οργάνωση του έργου | 25 |
| Σύνθεση της ομάδας έργου | 20 |
| Πρωτοτυπία ως προς το αποτέλεσμα τη λειτουργικότητα και τη σύνθεση των προσκομισθέντων δειγμάτων | 15 |
| ΟΜΑΔΑ Β΄ (30%) | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |
| Γενική εμπειρία σε θέματα εκτυπώσεων | 10 |
| Εξειδικευμένη εμπειρία σε θέματα γαστρονομίας & παραδοσιακής μαγειρικής, καθώς και αξιοποίησης των τοπικών προϊόντων στην δημιουργία γαστρονομικής ταυτότητας | 20 |

ΙΙ. Οικονομική Αξιολόγηση

Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης κατά τα προηγούμενα, η επιτροπή κατατάσσει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά αύξουσα σειρά του τελικού βαθμού:

Β = 100 * ΒΚ/ ΒΤ

όπου:

ΒΚ  = το συνολικό κόστος της οικονομικής προσφοράς.

και

ΒΤ  = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, οι προσφορές που ισοβαθμούν κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά του βαθμού τεχνικής αξιολόγησης (ΒΤ).

Η πρώτη στον Συγκριτικό Πίνακα κατάταξης, θεωρείται η πλέον συμφέρουσα προσφορά.

# Text boxes

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

«ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΓΛΩΣΣΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ-ΑΓΓΛΙΚΑ)», ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΟΙ ΓΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ», ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 2.1 ΤΟΥ Ε.Π. Κ.Π. Leader+»